## Sheet1
经分系统重构开发周期
时间 | 2天 |  |  | 5天 |  |  |  |  | 5天
日期 | 2018-08-23 | 2018-08-24 |  | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07
开发模块 | 概况+首页 |  |  | 系统管理 |  | 业务管理 |  | 产品分析 | 订购分析 |  | 用户使用分析
工作安排 | 项目日报 | 首页 |  | 用户管理 | 角色管理 | 产品上线管理 | 数据报警 | 页面分析报表 | 局方数据汇总 | 分时段数据报表 | 点播率分析报表 | 退订率分析报表
| 常规汇总报表 | 营销运营报表 |  | 菜单管理 |  | 报表问题管理 | 局方数据录入 | 运营位分析报表 | 入口访问数据报表 | UBP订购分析报表 | 活跃率分析报表
模块提测 |  |  |  |  | 概况+首页 |  |  | 系统管理 |  | 业务管理+产品分析 |  |  | 订购分析+用户使用分析
进度标识 | 正在开发 | 已完成开发 | 开发延期 | 安排中
统计 | 预计重构开发总时长：12个工作日